## Sheet1
ID | Name | Start Date | End Date | Duration | Progress % | Dependency | Resources
4 | Milestone 1 - Project Proposal | 2022-10-11 08:00 | 2022-10-21 17:00 | 9 days | 100
5 | Project Ideas | 2022-10-11 08:00 | 2022-10-11 17:00 | 1 day | 100
6 | Meet Supervisor | 2022-10-12 08:00 | 2022-10-12 17:00 | 1 day | 100
7 | Project Proposal Research | 2022-10-12 08:00 | 2022-10-21 17:00 | 8 days | 100
12 | Milestone 2 - Literature Review | 2022-10-21 08:00 | 2022-12-02 17:00 | 31 days | 0
10 | Investigate Native Mobile Apps | 2022-10-21 08:00 | 2022-10-25 17:00 | 3 days | 0
9 | Investigate Web Apps | 2022-10-25 08:00 | 2022-10-28 17:00 | 4 days | 0
11 | Investigate Application Performances | 2022-10-28 08:00 | 2022-11-04 17:00 | 6 days | 0
14 | Investigate Mobile IDE | 2022-11-04 08:00 | 2022-11-11 17:00 | 6 days | 0
15 | Investigate Databases | 2022-11-11 08:00 | 2022-11-18 17:00 | 6 days | 0
13 | Literature Research and Write Up | 2022-11-18 08:00 | 2022-12-02 17:00 | 11 days | 0
16 | Milestone 3 - Artefact Design and Test Plan | 2022-12-02 08:00 | 2022-12-16 17:00 | 11 days | 0
17 | Design Database | 2022-12-02 08:00 | 2022-12-06 17:00 | 3 days | 0
18 | Design Web App and Native App | 2022-12-06 08:00 | 2022-12-09 17:00 | 4 days | 0
19 | Test Plan | 2022-12-09 08:00 | 2022-12-13 17:00 | 3 days | 0
20 | Design and Test Report | 2022-12-13 08:00 | 2022-12-16 17:00 | 4 days | 0
21 | Milestone 4 - Professionalism section of the report, early prototype of artefact | 2022-12-16 08:00 | 2023-02-03 17:00 | 36 days | 0
22 | Create Database and Relational Diagram | 2022-12-16 08:00 | 2022-12-30 17:00 | 11 days | 0
23 | Create Sign Up and Sign in for web app | 2022-12-30 08:00 | 2023-01-06 17:00 | 6 days | 0
24 | Create Sign Up and Sign in for the Mobile App | 2023-01-06 08:00 | 2023-01-13 17:00 | 6 days | 0
25 | Test Sign Up and Login on both the applications | 2023-01-13 08:00 | 2023-01-20 17:00 | 6 days | 0
26 | Professionalism Report | 2023-01-20 08:00 | 2023-02-03 17:00 | 11 days | 0
27 | Milestone 5 - Draft report, advanced version of artefact | 2023-02-03 08:00 | 2023-03-17 17:00 | 31 days | 0
28 | Take, Upload Pictures from Native App | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-08 17:00 | 4 days | 0
29 | Take, Upload Pictures from Web App | 2023-02-08 08:00 | 2023-02-13 17:00 | 4 days | 0
30 | Implement Geo Localization on the Native App | 2023-02-13 08:00 | 2023-02-15 17:00 | 3 days | 0
31 | Implement Geo Localization on the Web App | 2023-02-15 08:00 | 2023-02-17 17:00 | 3 days | 0
32 | Implement weather API in the Web App | 2023-02-17 08:00 | 2023-02-21 17:00 | 3 days | 0
33 | Implement Weather API in the Native App | 2023-02-21 08:00 | 2023-02-23 17:00 | 3 days | 0
36 | Implement Search in the Web App and the Native App | 2023-02-23 08:00 | 2023-03-01 17:00 | 5 days | 0
34 | Perform Tests on the Native and Web App | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-07 17:00 | 5 days | 0
35 | Create a Report for project | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-17 17:00 | 9 days | 0
37 | Project Submission | 2023-03-17 08:00 | 2023-04-17 17:00 | 22 days | 0
38 | Optimize Native App | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-24 17:00 | 6 days | 0
39 | Optimize Web App | 2023-03-24 08:00 | 2023-03-31 17:00 | 6 days | 0
40 | Perform Test on Web App and Native App | 2023-03-31 08:00 | 2023-04-07 17:00 | 6 days | 0
41 | Final Project Report | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-17 17:00 | 7 days | 0